实验五  理解活动图, 项目过程跟踪工具, 人力资源组织结构

实验目的：

1.  深入理解项目活动图。

2.  练习项目跟踪工具的使用。

3.  讨论人力资源管理、组织结构。

实验内容：

1. 下图是一个软件开发项目的活动图，边长代表天数。请分析在图上标出每一个活动的最早开始时间、最晚开始时间和时差。然后找出关键路径和其总长度。

活动   持续时间   最早开始   最晚开始   时差

A     5         0         0         0

B     2         5         5         0

C     10        7         7         0

D     6         17        17        0

E     7         23        23        0

F     3         30        30        0

G     9         33        33        0

H     1         42        42        0

I     5         43        43        0

J     10        48        48        0

K     4         58        58        0

L     3         62        62        0

M     7         65        65        0

N     2         72        72        0

O     9         74        74        0

P     2         83        83        0

Q     0         85        85        -

关键路径：A→B→C→D→E→F→G→H→I→J→K→L→M→N→O→P→Q
总长度：85 天

2. 练习项目跟踪工具的使用，如用甘特图记录跟踪项目过程。

已完成

3. 调研国内外软件开发团队组织结构和工作方式对比。

分工调研国内与国外软件开发团队的管理方式对比（如：996工作制）。

从个人角度，你最喜欢的工作方式、工作环境条件、可接受的约束等是什么？

从团队项目管理角度，你认为最有效的项目组工作管理方式是什么？

项目跟踪，建立能反映项目及小组每个人工作的进度、里程碑、工作量的跟踪图或表，每周更新。

维度	                     国内常见模式	           国外（欧美）常见模式

工作时间	普遍采用996（9-21点，6天/周）或大小周	朝九晚五，弹性工作制，极少加班

管理风格	命令式、自上而下，强调执行力和速度	扁平化、自组织，强调信任和结果导向

绩效考核	结果+KPI，末位淘汰常见	        目标与关键成果（OKR），360度评估

团队结构	产品-开发-测试分离，层级分明	 跨职能小队（如Scrum团队），全栈角色

沟通方式	微信群随时响应，即时消息驱动	 邮件+定期站会，避免下班后打扰

加班文化	高强度加班视为奋斗，无偿或低偿	 加班需申请并支付高额补贴，不鼓励

996工作制分析：

优点：短期内产出密集，适合赶工或初创公司快速迭代。

缺点：长期导致效率下降、创造力枯竭、员工健康受损、人员流失率高；实际人均产出可能低于8小时工作制。

趋势：国内部分大厂已取消996，转向更人性化的混合工作制。

3.2 个人最喜欢的工作方式、环境及可接受约束

工作方式：敏捷开发（Scrum/Kanban），每日站会+双周迭代，自主认领任务，结果导向而非工时导向。

工作环境：支持远程/混合办公（每周2-3天到岗），配备双显示器、安静隔音区、充足的休息空间。

可接受的约束：

必要时接受短期加班（如发布前一周每天≤2小时），但需调休或补贴。

每周总工时不超过45小时，有明确的“免打扰时段”。

接受代码审查、单元测试覆盖率等质量约束。

3.3 团队项目管理最有效的方式（从项目管理角度）

推荐模式：混合型敏捷 + 可视化跟踪 + 每周复盘

管理方式：采用Scrum框架，设置产品负责人（PO）、Scrum Master、跨职能开发团队。

结合看板（Kanban）管理任务流动，限制在制品（WIP）。

跟踪工具：使用Jira/Trello/飞书项目，自动生成燃尽图、累积流图，每周更新一次进度表（见下表示例）。

有效要素：

透明化：所有成员可实时查看每个人的任务、进度、阻碍。

节奏固定：短迭代（2周），每次迭代结束有演示和回顾。

授权团队：由团队估算工作量、承诺交付内容，管理者提供资源和支持而非命令。

数据驱动：通过速率（velocity）、缺陷率等度量改进过程，避免微观管理。