实验三：软件过程模型、Scrum开发方法、可行性分析报告

小组名称：___try hard___（填写小组名）
完成日期：2026年03月27日
适用项目：小型网上书店管理系统（课程实验项目）

一、传统软件开发过程模型与敏捷开发的比较及在本项目中的应用（负责人：李卓毅、张子霖）

1.1 常见传统过程模型与敏捷方法简介

1.1 常见传统过程模型与敏捷方法简介

| 模型/方法 | 核心思想 | 典型代表 |
| --- | --- | --- |
| 瀑布模型 | 线性顺序，阶段分明（需求→设计→实现→测试→维护），每阶段完成后进入下一阶段 | 军用、政府大型项目 |
| 增量模型 | 分多个版本，每个版本增加部分功能，逐步完善 | 产品已有明确核心需求 |
| 螺旋模型 | 结合瀑布和原型，强调风险分析，迭代循环 | 高风险、大型复杂项目 |
| 敏捷开发 | 迭代增量、快速响应变化、持续交付、团队协作、客户参与 | Scrum、XP（极限编程）、Kanban |

1.2 优缺点对比

| 维度 | 传统过程模型（以瀑布为例） | 敏捷开发（以Scrum为例） |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 文档齐全、管理规范、阶段清晰、便于控制进度和预算；适合需求稳定的项目 | 灵活应对需求变化；快速交付可用版本；用户参与度高；团队自主性强 |
| 缺点 | 变更困难；测试晚，风险后置；产品交付周期长；不适应需求变动频繁的项目 | 文档较少，依赖团队沟通；对团队自律性要求高；大型复杂项目协调难度大 |
| 适用场景 | 需求明确、技术成熟、变动少（如政府、银行系统） | 需求不确定、创新性强、需要快速迭代（如互联网产品） |

1.3 本项目的应用选择

本项目为“小型网上书店管理系统”，属于高校课程实验项目，规模小、需求相对明确（已撰写SRS），但课程时间有限，且需要快速看到可运行的原型。因此，我们采用 “敏捷Scrum + 轻量文档”的混合模式：

以Scrum框架进行迭代开发，将功能拆分为多个 Sprint（例如：Sprint1 前台页面 + 用户注册登录；Sprint2 图书浏览 + 购物车；Sprint3 订单 + 后台管理；Sprint4 测试修复）。

保留必要的文档（SRS、SAD、测试报告）以满足课程要求，但不过度编写冗余文档。

每日站会（线上或线下）同步进度，使用看板（如Trello）跟踪任务。

定期迭代评审和回顾，及时调整计划。

这样做可以 兼顾课程规范性和敏捷灵活性，既保证项目有据可依，又能快速交付可演示的版本。

二、Scrum开发方法理解（摘要）（负责人：王博涵）

Scrum是一种轻量级敏捷框架，核心角色包括：

产品负责人（Product Owner） ：负责定义需求优先级，管理产品待办列表（Backlog）。

Scrum Master：确保Scrum流程正确执行，移除团队障碍，不直接管理团队。

开发团队（跨职能） ：自组织完成Sprint目标，通常5-9人。

核心工件：产品待办列表：所有需求清单，按优先级排序。

Sprint待办列表：当前Sprint选中的任务。

燃尽图：实时展示剩余工作量。

核心活动：

Sprint计划会：确定本次Sprint目标及任务。

每日站会：15分钟内同步进展、计划、障碍。

Sprint评审会：演示已完成功能，获取反馈。

Sprint回顾会：总结经验，持续改进。

本项目拟采用 2周为一个Sprint，每日站会（微信群/线下），使用飞书项目或Trello管理任务，每个Sprint结束时向指导老师演示并收集反馈。

三、可行性分析报告（针对本网上书店系统）（负责人：林翰、鲁文康）

3.1 技术可行性（负责人：鲁文康）

技术栈：HTML5 + CSS3 + 原生JavaScript（前端），Python（Flask）+ MySQL（后端）。均为成熟、开源、文档丰富的技术，学习成本低。

开发环境：实验室电脑或个人笔记本均可部署，无需特殊硬件。

数据存储：MySQL关系型数据库，足以支撑小型系统的用户、图书、订单等数据。

风险：初学者可能对后端接口设计、数据库连接不熟悉。 应对：参考课堂案例，使用ORM简化操作，提前做技术验证原型。

结论：技术可行性高，完全可以在课程周期内完成。

3.2 经济可行性（负责人：林翰）

成本：所有软件均为免费开源（操作系统可用Windows/macOS，开发工具可用VS Code、MySQL Workbench），无需购买商业许可证。服务器可部署在本地或免费云（如阿里云学生机）。

收益：本项目为课程实验，无直接商业收益，但能积累Web开发经验，为后续毕业设计或实习打下基础。

风险：无经济风险。

结论：经济可行性极高，几乎零成本。

3.3 操作可行性（负责人：李卓毅）

用户端：前台界面简洁，普通用户（游客/会员）无需培训即可浏览、注册、购买。

管理端：后台管理功能分区清晰，店主通过左侧菜单即可管理图书、订单、客户等，简单演示即可上手。

开发团队：小组成员已具备HTML/CSS基础，部分同学有JavaScript和数据库经验，通过协作可完成全部功能。

风险：组内分工不合理可能导致进度滞后。 应对：采用Scrum方法，每周更新任务板，及时协调。

结论：操作可行性良好，用户和管理员都能轻松使用。

3.4 法律可行性（负责人：王博涵）

本项目为教学演示用途，不涉及侵犯第三方版权（图书封面图片为示意性占位图，可替换为无版权图）。

系统不收集敏感个人信息，仅存储用户名、密码（加密）、订单信息，符合基本的隐私保护要求。

不存在违反法律法规的内容。

结论：法律可行性完全满足。

3.5 进度可行性（负责人：张子霖）

课程剩余时间约4周，按Scrum划分2个Sprint（每Sprint 2周），第一周完成前后端基础框架，第二周完成核心业务，第三周测试和优化，第四周部署并撰写报告。

前端页面已基本完成（见提供的 admin/ 和根目录下的 .html 文件），只需对接后端接口即可。

风险：后端开发可能耗时较多。 应对：优先实现核心CRUD接口，简化非核心功能，保证演示流畅。

结论：在合理规划下，进度可控。

四、项目风险评估与应对预案（细化）（负责人：全体）

| 风险类别 | 风险描述 | 发生概率 | 影响程度 | 应对策略 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | 后端框架选型不熟，接口开发慢 | 中 | 高 | 提前做技术调研，选用小组最熟悉的框架（如Flask），参考教程快速搭建 | 王博涵 |
| 人员风险 | 组员时间冲突，分工不明确 | 中 | 中 | 使用甘特图明确每个人任务，每日站会汇报进度，及时调整 | 林翰 |
| 需求风险 | 需求理解偏差，导致开发返工 | 低 | 中 | 以SRS为基准，每次Sprint前与老师确认优先级 | 张子霖 |
| 数据风险 | 数据库设计不合理，后期难以扩展 | 低 | 中 | 先做ER图，规范化设计，预留扩展字段 | 鲁文康 |
| 部署风险 | 服务器环境配置失败 | 低 | 低 | 本地先运行测试，再部署到云服务器，准备好环境脚本 | 林翰 |
| 时间风险 | 期末复习时间挤压项目进度 | 中 | 高 | 提前完成核心功能，保证演示版本可用，报告可后续完善 | 李卓毅 |

五、小组协作平台及进度跟踪（负责人：林翰）

我们选用 GitHub 作为代码协作平台（仓库已创建），使用 飞书项目 或 Trello 进行任务跟踪，每周更新甘特图（如下示意）：

| 任务 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认与SRS定稿 | 全体 | 5月20日 | 5月29日 | ✅ 已完成 |
| 前端页面设计 | 李卓毅、张子霖 | 5月30日 | 6月05日 | ✅ 已完成 |
| 数据库设计与搭建 | 鲁文康 | 6月06日 | 6月10日 | ✅ 已完成 |
| 后端接口开发（用户/图书） | 王博涵 | 6月08日 | 6月15日 | 🔄 进行中 |
| 前后端联调 | 李卓毅、王博涵 | 6月16日 | 6月20日 | ⏳ 待开始 |
| 测试与Bug修复 | 张子霖、鲁文康 | 6月20日 | 6月25日 | ⏳ 待开始 |
| 部署与报告撰写 | 全体 | 6月25日 | 6月30日 | ⏳ 待开始 |

六、组员分工总览

| 姓名 | 主要分工 | 负责章节 |
| --- | --- | --- |
| 李卓毅 | 前端开发、文档编写 | 第1章（传统模型与敏捷比较）、第3.3节（操作可行性）、第5章（进度跟踪协助） |
| 张子霖 | 前端开发、需求分析 | 第1章（传统模型与敏捷比较）、第3.5节（进度可行性）、第4章（需求风险评估） |
| 王博涵 | 后端开发、接口设计 | 第2章（Scrum方法理解）、第3.4节（法律可行性）、第4章（技术风险评估） |
| 林翰 | 后端开发、项目管理 | 第3.2节（经济可行性）、第4章（人员/部署风险评估）、第5章（进度跟踪） |
| 鲁文康 | 数据库设计、数据管理 | 第3.1节（技术可行性）、第4章（数据风险评估） |

七、实验总结（负责人：全体）

通过本次实验，我们深入理解了传统过程与敏捷的区别，确定以Scrum为核心的开发模式，并完成了针对本项目的可行性分析，确认项目在技术、经济、操作、法律、进度方面均可行。后续将严格按照计划执行，确保按时交付高质量系统。

附注：所有文档（SRS、SAD、本次实验报告）均已上传至GitHub仓库，便于查阅和版本管理。